Phần 1 – Phân tích: Planning Capacity & Velocity

- Tính Planning Capacity (Ngày khả dụng × Giờ - Việc cố định):

  - Tú: 10×6-6=54 giờ

  - Vy: 10×6-0=60 giờ

  - Khoa: 9×6-4=50 giờ

  - Hà (nghỉ 2 ngày): 8×6-0=48 giờ

  - Tổng Capacity toàn đội: 54+60+50+48=212 giờ

- Velocity dự báo: Trung bình 4 Sprint gần nhất là 18+20+19+15/4=18 SP. Khoảng Velocity tham khảo: 15 – 19 SP

Phần 2 – Thiết kế: Sprint Goal & Phạm vi

- Sprint Goal: “Hoàn thiện luồng thanh toán và tự động hoàn tiền qua ví RikkeiPay khi hủy chuyến, đảm bảo an toàn và không bị gián đoạn”

- Danh sách PBI chọn vào Sprint (Tổng: 16 SP - nằm trong khoảng dự báo):

  - PBI 1: Thanh toán chuyển đi bằng ví RikkeiPay (8 SP) – Lý do: Giải quyết khiếu nại cốt lõi, ưu tiên đầu bảng

  - PBI 2: Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy (5 SP) – Lý do: Hoàn thiện luồng ví liền mạch với PBI 1

  - PBI 3: Xem số dư và lịch sử giao dịch ví (3 SP) – Lý do: Đảm bảo tính minh bạch, vừa khít chỗ trống

- PBI không chọn & Lý do:

  - PBI 4 (SMS tài xế - 3 SP): Nhà cung cấp chưa ký hợp đồng (chưa sẵn sàng)

  - PBI 5 (Giao diện Tết - 2 SP): Không phục vụ trực tiếp cho Sprint Goal

  - PBI 6 (Chat với tài xế - 5 SP): Vượt quá dung lượng Velocity cho phép

Phần 3 – Phân rã Task: "Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy" (5 SP)

- Task 1 (Backend): Thiết kế API xử lý logic hoàn tiền và cập nhật DB

  - Đầu ra: API nhận trạng thái hủy chuyến và cộng ngược tiền vào tài khoản ví

  - Phụ thuộc/Phối hợp: Dựa trên DB của PBI 1; thống nhất response code với Tester

- Task 2 (Frontend): Xây dựng giao diện thông báo và lịch sử biến động số dư

  - Đầu ra: Màn hình lịch sử và pop-up hiển thị tiền hoàn thành công cho người dùng

  - Phụ thuộc/Phối hợp: Chờ API từ Backend; đồng bộ thiết kế với UI/UX team

- Task 3 (QA): Viết Test case và thực hiện Integration Test

  - Đầu ra: Bộ test case phủ các kịch bản hủy chuyến và biên bản kiểm thử không còn lỗi nghiêm trọng

  - Phụ thuộc/Phối hợp: Đợi hoàn thành Task 1 & 2 để tiến hành test và verify bug với Dev